## 项目计划
iOS组项目计划
功能模块 | 子任务 | 计划用时 | 负责人 | 完成状态 | 测试验收 | 备注
经济功能 | 1创建打赏的分配规则 | 1天 | cart | 已完成 | 未验收
| 2直播统计 | 1天 | cart | 已完成 | 未验收
| 3兑换实物订单 | 1天 | cart | 已完成 | 未验收